## Backlog
المعرّف | المحور (Epic) | قصة المستخدم | معيار القبول | الأولوية (MoSCoW) | التقدير (نقاط) | اليوم | الحالة
US-01 | المصادقة والأدوار | كمستخدم/ة أريد إنشاء حساب وتسجيل الدخول | يمكن التسجيل/الدخول بالبريد أو الهاتف بنجاح | Must | 3 | 1 | To Do
US-02 | المصادقة والأدوار | كمستخدم/ة أريد اختيار دوري (معلّمة/مشرفة/طالبة) | تظهر واجهة مختلفة حسب الدور المختار | Must | 2 | 1 | To Do
US-03 | إدارة الحلقة | كمعلّم/ة أريد إنشاء حلقة جديدة | تُنشأ الحلقة ويُولّد رمز دعوة فريد | Must | 3 | 2 | To Do
US-04 | إدارة الحلقة | كطالب/ة أريد الانضمام عبر رمز الدعوة | إدخال الرمز يضيف الطالب/ة للحلقة الصحيحة | Must | 3 | 2 | To Do
US-05 | إدارة الحلقة | كمعلّم/ة أريد رؤية قائمة طلاب الحلقة | تظهر أسماء الطلاب وحالتهم | Must | 2 | 2 | To Do
US-06 | الجدول الأسبوعي | كمعلّم/ة أريد نشر جدول حفظ أسبوعي | تحديد نطاق الحفظ لكل يوم وحفظه ونشره | Must | 5 | 2 | To Do
US-07 | الجدول الأسبوعي | كطالب/ة أريد عرض جدول الأسبوع | يظهر الجدول مرتبًا بالأيام بوضوح | Must | 2 | 2 | To Do
US-08 | الواجب اليومي | كطالب/ة أريد رؤية «واجب اليوم» بوضوح | يظهر نطاق اليوم وحالته في الواجهة الرئيسية | Must | 3 | 3 | To Do
US-09 | الواجب اليومي | كطالب/ة أريد تسجيل تمام واجبي بعد التسميع | زر تسجيل + تأكيد التسميع من الرفيق/ة | Must | 5 | 3 | To Do
US-10 | الواجب اليومي | كرفيق/ة أريد تأكيد تسميع زميلي | يصل طلب تأكيد ويُحدّث حالة الواجب | Must | 3 | 3 | To Do
US-11 | التقدّم | كطالب/ة أريد متابعة تقدّمي في الحفظ | شريط تقدّم بالأوجه/الصفحات المنجزة من الجزء | Must | 3 | 3 | To Do
US-12 | التقدّم | كمعلّم/ة أريد متابعة تسليم الطلاب اليومي | لوحة توضّح من سلّم ومن تأخّر اليوم | Must | 5 | 3 | To Do
US-13 | التذكيرات | كطالب/ة أريد تذكيرًا يوميًا بالواجب | إشعار يصل في وقت محدد يوميًا | Must | 3 | 4 | To Do
US-14 | التذكيرات | كمعلّم/ة أريد إرسال إعلان للحلقة | يصل الإعلان لجميع الطلاب كإشعار | Should | 3 | 4 | To Do
US-15 | التذكيرات | كطالب/ة أريد تذكيرًا بالاختبار قبل موعده | إشعار قبل الاختبار بوقت كافٍ | Should | 2 | 4 | To Do
US-16 | الرفقاء | كمعلّم/ة أو طالب/ة أريد إقران الرفقاء | ربط كل اثنين كرفيقين (يدوي/تلقائي) | Should | 5 | 5 | To Do
US-17 | الرفقاء | كرفيق/ة أريد تنظيم الاتصال اليومي | عرض الرفيق/ة + تذكير بالاتصال اليومي | Should | 3 | 5 | To Do
US-18 | المكالمات | كمعلّم/ة أريد جدولة المكالمة الأسبوعية | تحديد موعد + رابط للمكالمة الجماعية | Should | 3 | 5 | To Do
US-19 | المكالمات | كطالب/ة أريد تأكيد حضوري المكالمة الأسبوعية | تسجيل الحضور وعرضه للمعلّم/ة | Could | 3 | 5 | To Do
US-20 | الاختبارات | كمعلّم/ة أريد جدولة اختبار | تحديد نطاق وتاريخ الاختبار ونشره | Should | 3 | 5 | To Do
US-21 | الاختبارات | كمعلّم/ة أريد رصد نتائج الاختبار | إدخال درجة لكل طالب/ة وعرضها له | Should | 5 | 5 | To Do
US-22 | التصميم | كمستخدم/ة أريد واجهة عربية جميلة (RTL) | تطبيق الهوية اللونية والخطوط ودعم RTL | Should | 5 | 6 | To Do
US-23 | التصميم | كمستخدم/ة أريد وضعًا ليليًا | تبديل بين الوضع الفاتح والليلي | Could | 2 | 6 | To Do
US-24 | الإنجازات | كطالب/ة أريد سلسلة التزام وشارات | حساب السلسلة ومنح شارات عند الإنجاز | Should | 5 | 6 | To Do
US-25 | إضافات | كطالب/ة أريد تسجيل صوتي للتسميع | تسجيل صوت وإرساله للرفيق/ة أو المعلّم/ة | Could | 5 | - | Backlog
US-26 | إضافات | كطالب/ة أريد عرض آيات المقطع داخل التطبيق | عرض الآيات المطلوبة من مصحف | Could | 8 | - | Backlog
US-27 | إضافات | كمعلّم/ة أريد تصدير تقرير الحلقة | تصدير إحصاءات التقدّم كملف | Could | 3 | - | Backlog
US-29 | إدارة الحلقة | كمعلّم/ة أريد توليد رمز QR للحلقة وكطالب/ة أمسحه للانضمام | يُولّد رمز QR قابل للمسح ويضيف الطالب/ة للحلقة | Should | 3 | 2 | To Do
US-30 | التقويم | كمعلّم/ة أريد إدارة مواعيد الجلسات في تقويم | إضافة/تعديل/حذف مواعيد الجلسات في تقويم الحلقة | Must | 5 | 2 | To Do
US-31 | التقويم | كطالب/ة أريد رؤية مواعيد الجلسات في تقويمي | تظهر الجلسات القادمة في تقويم الطالب/ة | Must | 3 | 3 | To Do
US-35 | الواجب اليومي | كمعلّم/ة أريد إنشاء مهام (to-do) لكل طالب/ة | إسناد مهمة/مهام يومية لطالب/ة محدد وتظهر له | Must | 5 | 3 | To Do
US-32 | الجلسات المباشرة | كمعلّم/ة أريد بدء الجلسة وإنهاءها | زر بدء/إنهاء يغيّر حالة الجلسة ويُشعر الطلاب | Should | 5 | 5 | To Do
US-33 | الجلسات المباشرة | كطالب/ة أريد الانضمام إلى الجلسة النشطة | الانضمام للجلسة الجارية (رابط/غرفة) وتسجيل الحضور | Should | 3 | 5 | To Do
US-34 | الرفقاء | كطالب/ة أريد تحديد موعد تسميع مع رفيق/ة | حجز موعد تسميع مع تأكيد الطرف الآخر وتذكير قبله | Should | 5 | 5 | To Do
US-36 | الملف الشخصي والأمان | كمستخدم/ة أريد عرض ملفي الشخصي وتعديله | تعديل الاسم والصورة والبيانات وحفظها | Must | 3 | 1 | To Do
US-37 | الملف الشخصي والأمان | كمستخدم/ة أريد تغيير كلمة المرور بأمان | تغيير كلمة المرور مع تحقق وتأكيد آمن | Must | 3 | 1 | To Do
US-43 | الخصوصية | كمنصة نلتزم بالفصل التام بين الجنسين | مساحات وحلقات منفصلة تمامًا للنساء والرجال | Must | 3 | 1 | To Do
US-38 | إدارة الحلقة | كمعلّمة أريد ضبط خصوصية الحلقة (عامة/خاصة) | تحديد عامة (قابلة للاكتشاف) أو خاصة (بدعوة فقط) | Must | 3 | 2 | To Do
US-39 | إدارة الحلقة | كطالبة أريد إرسال طلب انضمام لحلقة عامة | يُرسل الطلب وينتظر موافقة المشرفة | Should | 3 | 2 | To Do
US-40 | دور المشرفة | كمشرفة أريد صلاحية مشتركة مع المعلّمة لإدارة الحلقة | إضافة/تعديل/إدارة الأعضاء والمحتوى عند الحاجة | Must | 5 | 2 | To Do
US-41 | دور المشرفة | كمشرفة أريد قبول أو رفض طلبات الانضمام | استعراض الطلبات والموافقة/الرفض عليها (بوّابة القبول) | Must | 3 | 2 | To Do
US-42 | الجلسات المباشرة | كمعلّمة/مشرفة أريد تسجيل حضور الطالبات في الجلسة | قائمة حضور لحظية تُسجّل وجود كل طالبة في الجلسة المباشرة | Must | 5 | 5 | To Do
US-28 | العرض | كفريق نريد تجهيز عرض الهاكاثون | سيناريو Demo + شرائح + بيانات تجريبية | Must | 3 | 7 | To Do

## الدليل
المصطلح | المعنى
Must | ضروري للـ MVP — لا غنى عنه للعرض
Should | مهم — يُنفَّذ إن سمح الوقت
Could | مُحبّذ — ميزة إضافية تُميّز المشروع
التقدير (نقاط) | نقاط قصة (Story Points): تقدير نسبي للجهد (1=سهل، 8=كبير)
الحالة | To Do / In Progress / Done / Backlog
المحور (Epic) | مجموعة قصص مستخدم مترابطة تحت ميزة واحدة